## Sheet1
Task | Start date | Days to complete | End date
Requirement Gathering | 2018-02-06 | 10 | 2018-02-16
Requirement Analysis | 2018-02-16 | 8 | 2018-02-24
Plannig | 2018-02-26 | 7 | 2018-03-05
Design | 2018-03-01 | 9 | 2018-03-10
Implementation | 2018-03-08 | 6 | 2018-03-14
Testing | 2018-03-15 | 5 | 2018-03-20
Maintainance | 2018-03-21 | 8 | 2018-03-19
Marketing | 2018-03-31 | 11 | 2018-04-11